## 対応内容
タイトル |  |  | 作成者 | 作成日時
K870 不具合修正
対応内容
■3.21.0（2023年10月リリース）対応のISV依頼内容
以下の2点の対応をお願いいたします。
１．明細表EXCELダウンロード内の日付書式が正しくない

## 開発の進め方 (hidden)
タイトル |  |  |  |  | 作成者 | 作成日時
3.31.0向け開発の進め方
開発の進め方
| ① | ITCS |  | 対応の目的と内容をISV社に伝える
| ② | ISV |  | ①を確認して、プログラムのロジックの方針をITCSに伝える
| ③ | ITCS |  | ②のプログラムの方針を確認して、必要に応じてフィードバックする
| ④ | ISV |  | 対応内容とプログラムの方針に沿った、単体と結合のブラックボックステストのテスト仕様書を作成する
| ⑤ | ITCS |  | ④のテスト仕様書を確認して、必要に応じてフィードバックする
| ⑥ | ISV |  | プログラムを作成する
| ⑦ | ISV |  | ④で作成した内容から変更点があれば修正する
| ⑧ | ITCS |  | ⑥のコードと⑦のテスト仕様書の内容を確認して、必要に応じてフィードバックする
| ⑨ | ISV |  | ④で作成したテスト仕様書にホワイトボックスのテスト（条件分岐、DBでのデータの確認、速度の計測）を追加する
| ⑩ | ITCS |  | ⑨のテスト仕様書の内容を確認して、必要に応じてフィードバックする
| ⑪ | ISV |  | テストを実施する
| ⑫ | ITCS |  | ⑪のテスト結果を確認する
| ⑬ | ISV |  | ITCSに納品する
目的
ISV社に依頼し、納品していただいたプログラムで、バグが多く、結果的に自分たちで対応した方が速いという判断で、対応してしまっている。
また、動作はするが、バグを生みやすいコードや修正がしにくいコードになっていることもあり、保守性が低い印象がある。
上記のような状態で、「依頼する手間がかかる」「バグが多い」「保守性が低い」という印象があり、なかなかISV社に依頼がしにくくなっている。
また、そのような状態のため、正直なところ採算性があっておらず相対的に「高い」という印象もある。
（今の状態であれば、日本のベンダーで単価80万の方を1人アサインできた方が、お客様に提供できる価値は上がると感じる）
ただ、今までISVさんと一緒にやってきたこともあり、OZOや予実管理のことも知っていただいている状態であることや、
ITCSのやり方がよくなく、ISVさんがやりにくく成果が出しにくい状態になっていると感じている。
そのため、以下のように開発のやり方を変えていき、試行錯誤しながらしっかり成果が出せるように一緒に考えていきたい。
|  | ・ | 依頼は「作業指示」ではなく、「対応の目的や理由」や「言葉や図での対応内容の伝達（＝コードではない）」をお伝えします。
|  | ・ | ISVさんに期待することは、「システムを使うお客様の企業やユーザーがどういうシステムなら使いやすいか」を自分たちで考え、
その目的に沿った機能やコードはどういったものが適切かを自分たちで考え、
品質がいいコードを作成するためにはどうすればいいかを自分たちで考え、
作成したコードの品質を検品しバグのないコードを納品するためにはどういう試験をすればいいのかを自分たちで考えて
ITCSと一緒にお客様に喜んでいただけるシステムを作成し、自分たちの価値を創ることです。
|  | ・ | 上記の目的を達成するため、ISVさんが考えられるような内容のお伝えの仕方をし、またISVさんが考えたことをITCSに伝えていただき、
いいところや改善したほうがいいところを双方が会話をしてフィードバックできる機会を創りながら対応を行いたいと考えています。
|  | ・ | また、とにかく「考える」ということに重点を置きたいため、コードを作成するタイミングは最後にしています。
方針を考え、それを実現した後の検品のことを考え、十分に「どうすれば価値があるものができるか」を考えつくした後に
「考えを形にするため」に最後にコードにします。
こうすることで、「次につながる開発ができていく」と考えています。

## スケジュール (hidden)
タイトル | [6 empty] | 作成者 |  | 作成日時
3.31.0向けスケジュール
スケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土
| 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 |  | 2023-09-02
| 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 |  | 2023-09-09
ISV納品
| 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 |  | 2023-09-16
|  | ITCS受入開始 |  |  |  | ITCS受入完了
Formulas:
月 = [日]+1
火 = [月]+1
水 = [火]+1
木 = [水]+1
金 = [木]+1
土 = [金]+1

## 全体イメージ (hidden)
タイトル |  |  | 作成者 | 作成日時
3.31.0向け対応に関連する画面やデータのイメージ
全体イメージ
| ・ | FACTデータは、実績取込や予定取込などで登録します。
| ・ | CUBEデータは、FACTデータを集計して作成します。
| ・ | [レポート]画面は、CUBEデータを参照し、表示します。
| ・ | [明細照会・出力]画面はFACTデータを参照し、一覧表示します
| ・ | [明細表]画面はレポートから呼び出され、レポートで指定した
FACTデータを参照し、一覧表示します。
| ・ | [明細削除]はFACTデータを一覧表示し、表示されたデータを削除
処理します
CUBE
FACT
実績取込
配賦
料率
移動伝票
予定取込
登録
明細照会・出力
レポート
明細表
参照
参照
参照
削除
明細削除
集計
★
★

## １，明細表EXCELダウンロード
タイトル |  |  | 作成者 | 作成日時
明細表EXCELダウンロード |  |  | 岩城 | 2023-09-13
【明細削除】画面
【画面】
[予実管理]-[レポート]-[明細表]
【明細削除】画面で大切な事
省略
今回対応を行う目的
【現状の課題】
検索実行の後、＋ボタンクリックで検索バーが消えるため、ページング処理ができない。
今回の対応内容
【対応画面】
明細表→EXCELダウンロード処理 ・明細照会・出力→EXCEL出力・CSV出力
【対応内容】
Excelダウンロード時、yyyy/m/d になっているため、yyyy/mm/dd となるようにしてください
Excelダウンロード時、yyyy/m/d になっている。
yyyy/mm/dd となるようにする。

## 明細表_テスト仕様書
利用ブラウザ |  |  | FireFox 117.0 (64 ビット)
環境
総数「8」 OK「8」 NG「0」 未「0」 進捗「100%」
No |  | user | 操作 | tag | 確認事項 | 日付 | 検証者 | 結果 | 備考
[予実管理]-[レポート]-[明細表] / [予実管理]-[差異報告]-[明細表]
| 1 |  | 明細表で計上日書式を確認 |  | 計上日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 2 |  | 明細表で登録日時書式を確認 |  | 登録日時書式 = 「yyyy/mm/dd HH:mm:ss」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 3 |  | 明細表で［汎用項目日付1~10］= 「空」の場合、［汎用項目日付1~10］書式を確認 |  | ［汎用項目日付1~10］= 「空」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 4 |  | 明細表で［汎用項目日付1~10］= 値ありの場合、［汎用項目日付1~10］書式を確認 ※書式 ＝「yyyy/mm/dd」 |  | ［汎用項目日付1~10］書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 5 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの計上日書式を確認 |  | 計上日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 6 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの登録日時書式を確認 |  | 登録日時書式 = 「yyyy/m/d HH:mm:ss」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 7 |  | 明細表で［汎用項目日付1~10］= 「空」の場合、EXCELダウンロードボタンを押下で、 出力EXCELファイルの［汎用項目日付1~10］を確認 |  | ［汎用項目日付1~10］= 「空」 を表示します | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 8 |  | 明細表で［汎用項目日付1~10］= 値ありの場合、EXCELダウンロードボタンを押下で、 出力EXCELファイルの［汎用項目日付1~10］を確認 ※書式 ＝「yyyy/mm/dd」 |  | 明細表で表示された値と同じ結果を出力する。 ※書式 ＝「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK

## マスタ_テスト仕様書
利用ブラウザ |  |  | FireFox 117.0 (64 ビット)
環境
総数「28」 OK「28」 NG「0」 未「0」 進捗「100%」
No |  | user | 操作 | tag | 確認事項 | 日付 | 検証者 | 結果 | 備考
[予実運用設定]-[マスタ]-[部門]
| 1 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 2 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 3 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 4 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
[予実運用設定]-[マスタ]-[取引先]
| 5 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 6 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 7 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 8 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
[予実運用設定]-[マスタ]-[商品]
| 9 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 10 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 11 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 12 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
[予実運用設定]-[マスタ]-[担当者]
| 13 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 14 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 15 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 16 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
[予実運用設定]-[マスタ]-[プロジェクト]
| 17 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 18 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 19 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 20 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
[予実運用設定]-[マスタ]-[事業]
| 21 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 22 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 23 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 24 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
[予実運用設定]-[マスタ]-[科目]
| 25 |  | 明細表で有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 26 |  | 明細表で有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
↓明細表EXCELダウンロード↓
| 27 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 |  | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK
| 28 |  | EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 |  | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」 | 2023-09-19 | isv-thao | OK

## エビデンス（No 1. 明細表）
戻る
操作 | 確認事項
明細表で計上日書式を確認 | 計上日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 2. 明細表）
戻る
操作 | 確認事項
明細表で登録日時書式を確認 | 登録日時書式 = 「yyyy/mm/dd HH:mm:ss」

## エビデンス（No 3. 明細表）
戻る
操作 | 確認事項
明細表で［汎用項目日付1~10］= 「空」の場合、［汎用項目日付1~10］書式を確認 | ［汎用項目日付1~10］= 「空」

## エビデンス（No 4. 明細表）
戻る
操作 | 確認事項
明細表で［汎用項目日付1~10］= 値ありの場合、［汎用項目日付1~10］書式を確認 ※書式 ＝「yyyy/mm/dd」 | ［汎用項目日付1~10］書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 5~8. 明細表）
戻る
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの計上日書式を確認 | 計上日書式 = 「yyyy/mm/dd」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの登録日時書式を確認 | 登録日時書式 = 「yyyy/mm/dd HH:mm:ss」
明細表で［汎用項目日付1~10］= 「空」の場合、EXCELダウンロードボタンを押下で、 出力EXCELファイルの［汎用項目日付1~10］を確認 | ［汎用項目日付1~10］= 「空」 を表示します
明細表で［汎用項目日付1~10］= 値ありの場合、EXCELダウンロードボタンを押下で、 出力EXCELファイルの［汎用項目日付1~10］を確認 ※書式 ＝「yyyy/mm/dd」 | 明細表で表示された値と同じ結果を出力する。 ※書式 ＝「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 1~2. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[部門]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 3~4. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[部門]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## エビデンス（No 5~6. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[取引先]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 7~8. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[取引先]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## エビデンス（No 9~10. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[商品]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 11~12. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[商品]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## エビデンス（No 13~14. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[担当者]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 15~16. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[担当者]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## エビデンス（No 17~18. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[プロジェクト]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 19~20. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[プロジェクト]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## エビデンス（No 21~22. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[事業]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 23~24. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[事業]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## エビデンス（No 25~26. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[科目]
操作 | 確認事項
明細表で有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/mm/dd」
明細表で有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/mm/dd」

## エビデンス（No 27~28. マスタ）
戻る
[予実運用設定]-[マスタ]-[事業]
操作 | 確認事項
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間開始日書式を確認 | 有効期間開始日書式 = 「yyyy/m/d」
EXCELダウンロードボタンを押下で、出力EXCELファイルの有効期間終了日書式を確認 | 有効期間終了日書式 = 「yyyy/m/d」

## WK_画面イメージ (hidden)
▼１．明細照会・出力
検索条件
| 年度 | 2023年度 ▼ | 予算編成区分 | 実績 ▼ | 実績対象月 | 2023年8月 ▼
| 部門 | [100]ABCグループ | 科目 | [A001]売上
| 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 10000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 20000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 5000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 3000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 1000
検索条件
| 年度 | 2023 ▼ | 予算編成区分 | 1 ▼ | 実績対象月 | 8 ▼
| 部門 | 100 | 科目 | A100
| 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 2023 | 1 | 8 | 100 | A001 | S100 | 10000
| 2023 | 1 | 8 | 100 | A001 | S100 | 20000
| 2023 | 1 | 8 | 100 | A001 | S200 | 5000
| 2023 | 1 | 8 | 100 | A001 | S200 | 3000
| 2023 | 1 | 8 | 100 | A001 | S200 | 1000
検索条件
| 年度 | 2023年度 ▼ | 予算編成区分 | 実績 ▼ | 実績対象月 | 2023年8月 ▼
| 部門 | [100]ABCグループ | 科目 | [A001]売上
| 登録日 | 2023年8月23日0:00:00～2023年8月23日23:59:59 |  |  | 登録者 | [100]田中太郎
| 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 10000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 20000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 5000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 3000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 1000
検索条件
| 年度 | 2023年度 ▼ | 予算編成区分 | 実績 ▼ | 実績対象月 | 2023年8月 ▼
| 部門 | [100]ABCグループ | 科目 | [A001]売上
| 登録日 | 2023年8月23日0:00:00～2023年8月23日23:59:59 |  |  | 登録者 | [100]田中太郎
| 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 10000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 20000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 5000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 3000
| 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 1000
▼２．明細削除
検索条件
| 年度 | 2023年度 ▼ | 予算編成区分 | 実績 ▼ | 実績対象月 | 2023年8月 ▼
| 部門 | [100]ABCグループ | 科目 | [A001]売上
| ID | 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 1 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 10000
| 2 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S100]肉 | 20000
| 3 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 5000
| 4 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 3000
| 5 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 1000
検索条件
| ID | 3
| ID | 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 3 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 5000
検索条件
| 年度 | 2023年度 ▼ | 予算編成区分 | 実績 ▼ | 実績対象月 | 2023年8月 ▼
| 部門 | [100]ABCグループ | 科目 | [A001]売上 | 商品 | [S200]魚
| ID | 年度 | 予算編成区分 | 月 | 部門 | 科目 | 商品 | 金額
| 3 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 5000
| 4 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 3000
| 5 | 2023年度 | 実績 | 2023-08-01 | [100]ABCグループ | [A001]売上 | [S200]魚 | 1000

## 詳細設計_影響範囲 (hidden)
チケット番号 |  | チケットタイトル | 作成者 | 更新日時
#REF! |  | #REF! | #REF! | 2021-01-01
影響範囲（テーブル）
XXX_XXXXXX
詳細
影響のあるテーブル名を記載する
どのような影響が出るのか記載する

## 祝日 (hidden)
2020-09-21
2020-09-22
2020-11-23
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-11
2021-02-11